## Сводный Краткосрочный план
УТВЕРЖДЕН постановлением министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от «16» июля 2014 года № 37-п
выдержка из КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, на 2014 – 2016 годы
(в ред. постановлений министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 28.10.2014 № 62-п, от 27.04.2015 № 10-п, от 25.05.2015 № 15-п, 27.05.2015 № 16-п)
№ п/п | № п/п в региональной программе | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений, многоквартирного дома |  | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирного дома | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Плановая дата завершения работ
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[13 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме
[8 empty] | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
I С финансовой поддержкой Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
2014-2015 годы
Муниципальное образование "Коношское"
1 | 179 | п. Коноша, ул. Тельмана, д. 1 | 1969 | - | шлакоблок | 2 | 2 | 543.6 | 484.2 | 399.7 | 27 | 944132.79 | 404277.65 | 296268.87 | 101966.35 | 141619.92 | ремонт крыши | 1949.88 | 18651.8 | 2015-12-31
2 | 161 | п. Коноша, ул. Строителей, д. 1 | 1960 | 1997 | кирпич | 2 | 2 | 844.3 | 554.7 | 43.5 | 47 | 2855102.37 | 1222554.83 | 895931.12 | 308351.06 | 428265.36 | ремонт системы теплоснабжения с установкой коллективного прибора учета, ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт системы водоотведения, ремонт системы холодного водоснабжения | 5147.11 | 18651.8 | 2015-12-31
3 | 70 | п. Коноша, пр. Октябрьский, д.112 | 1982 | - | кирпич | 2 | 2 | 568.4 | 568.4 | 176.7 | 26 | 3346309.83 | 1432889.86 | 1050072.02 | 361401.47 | 501946.48 | ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт системы водоотведения, ремонт системы холодного водоснабжения | 5887.24 | 18651.8 | 2015-12-31
4 | 104 | п. Коноша, ул. Молодежная, д.18 | 1984 | - | кирпич | 2 | 2 | 716.6 | 644.2 | 541 | 17 | 2054292.23 | 879647.92 | 644636.9 | 221863.57 | 308143.84 | ремонт крыши | 3 188,90 | 18651.8 | 2015-12-31
5 | 142 | п. Коноша, ул. Речная, д.4 | 1986 | - | арбалит | 5 | 8 | 6309.6 | 5737.1 | 5238.5 | 238 | 10574688.09 | 4528081.43 | 3318337.12 | 1142066.32 | 1586203.22 | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт системы водоотведения, ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения | 1 843,21 | 18651.8 | 2015-12-31
6 | 107 | п. Коноша, ул. Новолесная, д.2 | 1965 | - | кирпич | 4 | 2 | 1382.8 | 1283.1 | 1083.9 | 63 | 2184334.61 | 935332.07 | 685444.2 | 235908.14 | 327650.2 | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения | 1 702,39 | 18651.8 | 2015-12-31
7 | 153 | п. Коноша, ул. Советская, д.96 | 1996 | - | ж/б панель | 5 | 6 | 4699.5 | 3358.85 | 2899.35 | 110 | 1682110.95 | 720279.9 | 527846.41 | 181667.99 | 252316.65 | ремонт фасада, ремонт крыши | 500.8 | 18651.8 | 2015-12-31
8 | 109 | п. Коноша, ул. Новолесная, д.4 | 1963 | - | кирпич | 4 | 2 | 1371.9 | 1276.5 | 1151.4 | 45 | 2199409.62 | 941787.19 | 690174.74 | 237536.24 | 329911.45 | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения | 1 723,00 | 18651.8 | 2015-12-31
9 | 74 | п. Коноша, пр. Октябрьский, д.15 | 1981 | - | бет. блоки | 5 | 4 | 2967.2 | 1817.4 | 1514.1 | 87 | 1517377.75 | 649741.14 | 476153.14 | 163876.8 | 227606.67 | ремонт крыши | 834.92 | 18651.8 | 2015-12-31
ИТОГО по муниципальному образованию "Коношское" | [7 empty] | 19403.9 | 15724.45 | 13048.15 | 660 | 27357758.24 | 11714591.99 | 8584864.52 | 2954637.94 | 4103663.79 | * | * | * | *
_______________________________________________________